## Sheet2
| 대 | 중 | 소 | 내용 | 우선순위 | 일정 |  | 담당자 |  |  | 비고
[6 empty] | 기획/디자인 | 개발 | 기획/디자인 | 개발 | 퍼블리싱
1 | 회원관리 | 회원가입 |  |  | 중 | ~5월 기획/디자인 | ~12월 | 권희진/김유정 | 정성결 | 이민희
2 |  | 회원승인 |  |  | 중
3 |  | 회원정보 조회 및 수정 |  |  | 중
4 |  | 프로젝트 관리 | 작업 현황 조회 |  | 중
5 |  |  | 정산 조회 |  | 중
6 |  | 회원 탈퇴 |  |  | 중
7 |  | 회원관리 |  | 등급, 참여프로젝트 관리 | 중
8 | 계약관리 | 관리자 | 프로젝트 대상자 조회 |  | 중
9 |  |  | 프로젝트 대상자 계약 요청 |  | 중
10 |  |  | 계약 서류 확인 |  | 중
12 |  | 회원 | 계약 서류 제출 |  | 중
14 |  |  |  |  | 중
15 | 정산 | 프로젝트별 정산 | 최종 검수 대상 | 기간 설정 하면 수량에 의한 정산, 최종 검수 완료 건에 대해서만 | 중 |  |  |  | 노현하
16 |  |  | 단계별 대상 | 단계 완료 후 정산 | 중
35 | 작업 현황 | 작업 현황 | 개인 통계 | 회원 명/id검색을 통한 조회 | 중 |  |  |  | 최시은
36 |  |  | 프로젝트 통계 | 주/월/일 별 통계 | 중 | [6 empty] | `
37 |  | 다양성 통계 |  | 비율 통계 | 중
19 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 조회 |  | 목록 조회 | 상 | ~4월 기획/디자인 | ~9월 | 권희진/김유정 | 노현하 | 이민희
20 |  | 프로젝트 생성 |  | 동영상/이미지/자연어처리/3D 선택, Text Label 유형 정의, Object 정의, 데이터 업로드 정의 , 통계 대상 설정(그룹 지정), 정산 시점 정의 | 상
21 |  | 프로젝트 Auto Labeling 적용 설정 |  | Bounding-box, keypoint, segmentation, 3D - API 연동(API 정의 URL, 파라미터, 리턴) | 상
22 |  | 프로젝트 승인 프로세스 |  | 단계 정의,(가공, 검수), 원시 시작과 작업자 업로드 정의 | 상
23 |  | 프로젝트 상세 조회 및 수정 | 동영상 | 단계별 작업 화면 설정 | 상
24 |  |  | 이미지 | 단계별 작업 화면 설정 | 상
25 |  |  | 자연어처리 | 단계별 작업 화면 설정 | 상
26 |  |  | 3D | 카테고리 선택에 의한 작업자 업로드 구성 | 상
27 |  |  | 작업자 업로드 - 동영상 | 카테고리 선택에 의한 작업자 업로드 구성 | 상
28 |  |  | 작업자 업로드 - 이미지 | 카테고리 선택에 의한 작업자 업로드 구성 | 상
29 |  |  | 작업자 업로드 - 자연어처리 | 카테고리 선택에 의한 작업자 업로드 구성 | 상 |  |  |  | 정성결
30 |  | 프로젝트 권한 조회 |  |  | 상
31 |  | 프로젝트 권한 생성 | 프로젝트 관리자 권한 | 관리자, 단계별 권한 관리 | 상
32 |  | 프로젝트 권한 참여자 관리 |  | 단계별 작업자 권한 부여 | 상
33 |  | 작업 관리 | 원시 데이터 확인 | NAS 에 올라온 데이터 조회, 파일명, 셋트 확인, blur, 등등 전처리, 메타 확인 | 상 |  |  |  | 최시은
34 |  |  | 원천 데이터 배분 | 권한에 속한 작업자에게 배정, 자동(건수입력)/수동 Auto Labeling API 호출 | 상
|  | 슈퍼뷰 |  | 작업자 id, 작업 번호 로 바로 조회 | 상
38 | 가공 | 이미지 |  | 단계별 가공 화면 구성 | 최상 | ~3/24 기획/디자인 | ~6월 | 권희진/김유정 | 김지영, 최시은 | 이민희
39 |  | 동영상 |  | 단계별 가공 화면 구성 | 최상
40 |  | 자연어처리 |  | 단계별 가공 화면 구성 | - | [5 empty] | 추후 구성
41 |  | 3D |  | 단계별 가공 화면 구성 | -
42 | 유효성 관리 | 데이터셋 선택 |  |  | 최하 | ~5월 기획/디자인 | 추후 구성 |  | 연구소 지원
43 |  | 학습 모델 선택 |  |  | 최하
44 |  | 학습 진행 관리 |  |  | 최하
45 |  | 학습 결과 조회 |  |  | 최하
46 | 게시판 | 공지사항 |  |  | 최하 |  | ~6월 | 권희진/김유정 | 정성결 | 이민희
47 |  | Q&A |  |  | 최하
48 | 연습장 | 동영상 |  |  | 최하 |  | ~7월
49 |  | 이미지 |  |  | 최하
50 |  | 자연어처리 |  |  | 최하
51 |  | 3D |  |  | 최하

## Sheet1
대 | 중 | 소 | 일정
가공 | 공통 | 이미지 업로드
이미지 로드
이미지 확대/축소
객체 리스트
이슈 리스트
라벨 리스트
grid
| 이미지 | BBOX
Polygon
keypoint
| 동영상 | 동영상 업로드
|  | 동영상 분할 | ~6월